## Arkusz1
Zadanie/funkcjonalność | Priorytet | Szacowana pracochłonność [h]
Przygotowanie wstępnej koncepcji widoków | MUST | 2
Przygotowanie projektu UML | MUST | 5 | Bilans czasu
Przygotowanie systemu projektowego w Figmie | MUST | 8 | MUST | SHOULD | COULD | WON'T
Przygotowanie dokumentacji użytkownika | MUST | 2 | 40 | 25 | 3.5 | 13
Utworzenie bazowego projektu w Reactcie | MUST | 2
Utworzenie styli | MUST | 5
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Ranking ofert" | MUST | 2
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Wykres sprzedaży" | MUST | 2
Widget "Ranking ofert": sortowanie ofert | MUST | 3
Widget "Wykres sprzedaży": zmiana miary sprzedaży | MUST | 2
Widget "Wykres sprzedaży": zmiana zakresu czasu | MUST | 3
Widget "Wykres sprzedaży": zmiana sposobu prezentacji | MUST | 2
Widget "Wykres sprzedaży": wyświetlenie dodatkowej serii danych z poprzedniego okresu | MUST | 2
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Zamówienia" | SHOULD | 2
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Jakość sprzedaży" | SHOULD | 2
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Opinie kupujących" | SHOULD | 2
Wyświetlanie statycznej wersji widgetu "Porady sprzedażowe" | SHOULD | 2
Uproszczone logowanie (atrapa) | SHOULD | 3
Przełączenie konta | SHOULD | 1
Zmiana języka | SHOULD | 3
Zmiana schematu kolorów | SHOULD | 2
Widget "Zamówienia": otwieranie okna "Zamówienia" dla danej kategorii | SHOULD | 1
Widget "Jakość sprzedaży": wyznaczenie 3 najgorszych aspektów | SHOULD | 2
Widget "Jakość sprzedaży": wyznaczenie oceny i kategorii jakości | SHOULD | 1
Widget "Jakość sprzedaży": otwieranie okna "Jakość sprzedaży" | SHOULD | 1
Widget "Opinie kupujących": filtrowanie opinii wg kategorii | SHOULD | 2
Widget "Opinie kupujących": otwieranie okna "Opnie kupujących" | SHOULD | 1
Widget "Wykres sprzedaży": wyróżnienie punktu na wykresie z okresu niezakończonego | COULD | 1
Widget "Porady sprzedażowe": losowanie porady sprzedażowej | COULD | 1
Komunikat o braku zamówień | COULD | 0.5
Komunikat o braku ofert | COULD | 0.5
Komunikat o braku ocen | COULD | 0.5
Mechanizm autentykacji i autoryzacji | WON'T | 5
Połączenie z bazą danych | WON'T | 8